## Cronograma Gantt
Diagrama Gantt con % completado - QHere
Inicio proyecto | 2026-01-12
Fin proyecto | 2026-05-02
Dias trabajados | Lunes, Miercoles, Viernes y Sabados
Codigo | Tarea | Inicio | Duracion en dias | Realizacion | % Completado | Dias completados | Dia trabajado | Estado | Observaciones | 12/01 | 14/01 | 16/01 | 17/01 | 19/01 | 21/01 | 23/01 | 24/01 | 26/01 | 28/01 | 30/01 | 31/01 | 02/02 | 04/02 | 06/02 | 07/02 | 09/02 | 11/02 | 13/02 | 14/02 | 16/02 | 18/02 | 20/02 | 21/02 | 23/02 | 25/02 | 27/02 | 28/02 | 02/03 | 04/03 | 06/03 | 07/03 | 09/03 | 11/03 | 13/03 | 14/03 | 16/03 | 18/03 | 20/03 | 21/03 | 23/03 | 25/03 | 27/03 | 28/03 | 30/03 | 01/04 | 03/04 | 04/04 | 06/04 | 08/04 | 10/04 | 11/04 | 13/04 | 15/04 | 17/04 | 18/04 | 20/04 | 22/04 | 24/04 | 25/04 | 27/04 | 29/04 | 01/05 | 02/05
RF-01 | Registro de centros educativos con secciones, grados, horarios y periodo academico | 2026-01-16 | 1 | 2026-01-16 | 100% | 1 | Viernes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-02 | Gestion de estudiantes con matricula unica, curso, tutor y contacto | 2026-01-14 | 2 | 2026-01-16 | 100% | 2 | Miercoles | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-03 | Gestion de docentes, administrativos y permisos por rol | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | 100% | 1 | Miercoles | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-04 | Generacion y reemision de QR unico por estudiante | 2026-01-19 | 2 | 2026-01-21 | 100% | 2 | Lunes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-05 | Panel web/movil de escaneo QR con acceso controlado | 2026-01-24 | 2 | 2026-01-26 | 100% | 2 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-06 | Registro de entrada y validacion contra doble registro | 2026-01-28 | 3 | 2026-01-30 | 100% | 3 | Miercoles | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-07 | Registro de salida validando entrada previa | 2026-01-30 | 1 | 2026-01-30 | 100% | 1 | Viernes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-08 | Control por turno manana, tarde, noche y horarios especiales | 2026-01-31 | 1 | 2026-01-31 | 100% | 1 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-09 | Justificaciones de ausencia o tardanza con evidencia | 2026-01-31 | 2 | 2026-02-02 | 100% | 2 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-10 | Aprobacion o rechazo de justificaciones | 2026-02-07 | 1 | 2026-02-07 | 100% | 1 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-11 | Asistencia manual de contingencia auditable | 2026-02-11 | 2 | 2026-02-13 | 100% | 2 | Miercoles | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-12 | Calculo automatico de tardanzas | 2026-02-14 | 1 | 2026-02-14 | 100% | 1 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-13 | Alertas a tutores por ausencia o tardanza recurrente | 2026-02-14 | 2 | 2026-02-16 | 100% | 2 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-14 | Reporte diario por aula | 2026-02-16 | 1 | 2026-02-16 | 100% | 1 | Lunes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-15 | Reporte mensual por estudiante | 2026-02-23 | 3 | 2026-02-25 | 100% | 3 | Lunes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-16 | Reporte por docente y estadisticas | 2026-02-21 | 1 | 2026-02-21 | 100% | 1 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-17 | Exportacion de asistencia en Excel y PDF | 2026-02-25 | 2 | 2026-02-27 | 100% | 2 | Miercoles | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-18 | Control de duplicidad y fraude | 2026-03-02 | 1 | 2026-03-02 | 100% | 1 | Lunes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-19 | Geolocalizacion opcional del escaneo | 2026-03-07 | 2 | 2026-03-09 | 100% | 2 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-20 | Control de dispositivos autorizados | 2026-03-09 | 3 | 2026-03-11 | 100% | 3 | Lunes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-21 | Calendario escolar con feriados y eventos | 2026-03-07 | 1 | 2026-03-07 | 100% | 1 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-22 | Base de integracion con calificaciones | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-11 | 100% | 1 | Miercoles | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-23 | Dashboard para direccion | 2026-03-13 | 3 | 2026-03-16 | 100% | 3 | Viernes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-24 | Bitacora y auditoria de acciones | 2026-03-20 | 1 | 2026-03-20 | 100% | 1 | Viernes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
RF-25 | Seguridad, privacidad y acceso por rol | 2026-03-20 | 3 | 2026-03-23 | 100% | 3 | Viernes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-01 | Diseno visual profesional y responsive | 2026-03-21 | 2 | 2026-03-23 | 100% | 2 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-02 | Admin absoluto y aprobacion de directores | 2026-03-28 | 2 | 2026-03-30 | 100% | 2 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-03 | Login con seleccion de centro y Google OAuth | 2026-03-30 | 2 | 2026-04-01 | 100% | 2 | Lunes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-04 | Script completo de base de datos, indices y migraciones | 2026-04-04 | 2 | 2026-04-06 | 100% | 2 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-05 | RPC, Realtime y Edge Function | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-06 | 100% | 1 | Lunes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-06 | README general del proyecto | 2026-04-06 | 2 | 2026-04-08 | 100% | 2 | Lunes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-07 | Acta de proyecto | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-11 | 100% | 2 | Viernes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-08 | Manual tecnico | 2026-04-13 | 2 | 2026-04-15 | 100% | 2 | Lunes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-09 | Manual de usuario | 2026-04-15 | 3 | 2026-04-17 | 100% | 3 | Miercoles | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-10 | Diagrama de base de datos | 2026-04-17 | 1 | 2026-04-17 | 100% | 1 | Viernes | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-11 | Cronograma de actividades | 2026-04-18 | 1 | 2026-04-18 | 100% | 1 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-12 | Presentacion tipo propuesta | 2026-04-25 | 1 | 2026-04-25 | 100% | 1 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-13 | Capturas de pantalla y PDF de evidencias | 2026-04-25 | 2 | 2026-04-27 | 100% | 2 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-14 | Empaquetado final para memoria USB | 2026-05-02 | 1 | 2026-05-02 | 100% | 1 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada
DOC-15 | Subida al repositorio GitHub QHere | 2026-05-02 | 1 | 2026-05-02 | 100% | 1 | Sabado | Completado | Trabajo realizado en jornada asignada

## Calendario de trabajo
Fecha | Dia | Jornada
2026-01-12 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-14 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-16 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-17 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-19 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-21 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-23 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-24 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-26 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-28 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-30 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-01-31 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-02 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-04 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-06 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-07 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-09 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-11 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-13 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-14 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-16 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-18 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-20 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-21 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-23 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-25 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-27 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-02-28 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-02 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-04 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-06 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-07 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-09 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-11 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-13 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-14 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-16 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-18 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-20 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-21 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-23 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-25 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-27 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-28 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-03-30 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-01 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-03 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-04 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-06 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-08 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-10 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-11 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-13 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-15 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-17 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-18 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-20 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-22 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-24 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-25 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-27 | Lunes | Trabajo de avance del proyecto
2026-04-29 | Miercoles | Trabajo de avance del proyecto
2026-05-01 | Viernes | Trabajo de avance del proyecto
2026-05-02 | Sabado | Trabajo de avance del proyecto

## Resumen
Proyecto | QHere - Control de Asistencia Escolar con QR
Periodo | 12/01/2026 - 02/05/2026
Dias trabajados | Lunes, Miercoles, Viernes y Sabados
Total tareas | 40
Requerimientos funcionales | 25
Entregables/documentacion | 15
Porcentaje general | 100%